Wzór umowy

UMOWA NR ZP/01/17

zawarta ……………………… roku w Toruniu

Zamawiający:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń

adres do korespondencji: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 
Sąd Rejonowy  w Toruniu, pod numerem 0000331628, o kapitale zakładowym w wysokości 59 850 000 zł, NIP: 956-225-29-41, REGON: 340600685,

reprezentowane przez:

Aleksandra Szczęsnego  -  Prezesa Zarządu

Piotra Kryna - Wiceprezesa Zarządu

Wykonawca:

……………………,

z siedzibą w ………………., REGON …………., NIP ………….,

reprezentowanym przez:

…………………………….

zwani dalej łącznie „Stronami”,

§ 1

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki inżyniera kontraktu we wszystkich branżach wraz z przeprowadzeniem analizy i weryfikacji wszelkich dokumentów (w tym dokumentacji projektowej) dla Zadania: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”:

- adaptacja budynku nr 7 w formule zaprojektuj i wykonaj,

- adaptacja budynku nr 9 w formule zaprojektuj i wykonaj,

-adaptacja budynku nr 12 w formule zaprojektuj i wykonaj,

które jest przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP/05/16.

- Zadanie będzie współfinansowane ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zapozna się z umową jaką Zamawiający zawarł z wykonawcą zadania ZP/05-1/16 i ZP/05-2/16.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z programami funkcjonalno-użytkowymi dla zadania „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków nr 9, 7 i 12) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w formule „zaprojektuj i wykonaj”, które było przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak ZP/05/16.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, technicznym i finansowym niezbędnym dla optymalnej realizacji Zadania.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją związaną z Zadaniem oraz z posiadanymi przez Zamawiającego decyzjami administracyjnymi dla przedmiotowego zadania.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oznaczoną numerem sprawy ZP/01/17 wraz z załącznikami.

§ 3

### Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy, a termin zakończenia do czasu zakończenia realizacji Zadania „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (adaptacja budynków nr 9, 7 i 12) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w formule „zaprojektuj i wykonaj”, nie dłużej jednak niż do 31.08.2018 r.

§ 4

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- przeprowadzanie analizy i weryfikacji wszelkich dokumentów związanych z realizacją zadania:  pod względem wymagań określonych w przepisach prawa,  nie później  niż w ciągu 14 dni licząc od dnia przekazania ich Wykonawcy, a także złożenie pisemnego oświadczenia w w/w terminach o zweryfikowaniu dokumentacji projektowej i braku do niej zastrzeżeń, względnie zgłoszenie Zamawiającemu w w/w terminie na piśmie zastrzeżeń, z uwzględnieniem konieczności dokonania aktualizacji map, uzyskania uzgodnień, decyzji administracyjnych oraz wskazania innych czynności, których podjęcie będzie konieczne bądź wskazane dla optymalnej realizacji projektu. Ponadto Wykonawca dokona weryfikacji dokumentacji projektowej i kosztorysowej pod kątem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020,

- reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, decyzjami administracyjnymi, zawartymi umowami nr ZP/05-1/16, ZP/05-2/16 w sprawie zamówienia publicznego oraz w kontekście przepisów ustawy prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz dokonywanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień,

- zapewnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, przede wszystkim w branżach: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i elektroenergetycznej oraz drogowej.

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

- sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

- potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy,

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających w obrębie prowadzonych inwestycji,

- zapewnienie Zamawiającemu pełnego dostępu do nadzorowanych robót i prowadzonej dokumentacji związanej z zakresem prowadzonej usługi,

- współpraca z wykonawcą robót budowlanych oraz pozostałymi inspektorami nadzoru przy opracowaniu harmonogramów rzeczowo-finansowych związanych z realizacją przedsięwzięcia i programu zapewnienia jakości,

- sprawowanie kontroli przebiegu realizacji przedsięwzięcia - zarówno w aspekcie czasowym jak i finansowym (harmonogram), a w szczególności przeciwdziałanie we właściwym czasie możliwym zagrożeniom dla prawidłowego przebiegu procesu inwestycyjnego w dziedzinach takich jak np.: przestrzeganie określonych limitów kosztów oraz planowanych terminów, prawidłowości realizacji zawartych umów i/lub przestrzeganie prawa oraz zasad bezpieczeństwa i porządku publicznego,

- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót,

- czynne uczestnictwo w imieniu Zamawiającego w odbiorach i akceptacji dokumentacji technicznej, materiałów, urządzeń oraz wykonywanych elementów robót,

- występowanie w imieniu Zamawiającego w czynnościach umożliwiających uzyskanie wszelkich ewentualnych decyzji (m. in. od Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej) oraz pozwoleń na użytkowanie,

- czynne uczestnictwo w procedurach przekazania Zamawiającemu przedsięwzięcia do użytkowania,

- współdziałanie z Zamawiającym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestników biorących udział w realizacji przedsięwzięcia, odszkodowań lub kar umownych za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych, bądź reprezentowanie Zamawiającego w ewentualnych sporach, celem obrony interesów Zamawiającego,

- dokonywanie przeglądów sprawdzających dokumentacji projektowej przekazanej do realizacji przedsięwzięcia pod kątem: przestrzegania sztuki budowlanej, nowoczesności zastosowanych rozwiązań oraz spełnienia podstawowych wymagań Zamawiającego i przedstawienia Zamawiającemu stosownych wniosków,

- akceptowanie stanu zaawansowania robót i płatności dla wykonawcy robót budowlanych, opracowywanie oraz przekazywanie Zamawiającemu przejściowych i ostatecznych świadectw płatności i niezbędnych dokumentów do uruchomienia finansowania inwestycji w granicach wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych,

- czynne uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, w terminach określonych przez Zamawiającego,

- czynne uczestnictwo w rozruchu technologicznym wraz z wyposażeniem bhp i p.poż. przed odbiorem końcowym całego przedmiotu zamówienia,

- czynne uczestnictwo przy usuwaniu ewentualnych wad i usterek powstałych w okresie obowiązywania okresu gwarancji i rękojmi wykonawcy zadania objętego nadzorem,

- na czas nieobecności w czasie urlopów i zwolnień lekarskich wykonawca zapewni wypełnianie swoich obowiązków zastępcy o uprawnieniach nie gorszych od wymaganych wraz z pełnomocnictwem,

- czynne uczestnictwo inżyniera kontraktu w przeglądach gwarancyjnych przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót budowlanych.

2. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć Zamawiającego przeciw wszelkim roszczeniom, postępowaniom odszkodowawczym i kosztom, jakie mogą powstać wskutek lub w związku                      z zakłóceniami w zakresie w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do ich powstania - naprawić Zamawiającemu poniesione z tego tytułu szkody.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania decyzji w imieniu Zamawiającego oraz zaciągania zobowiązań w imieniu lub na rzecz Zamawiającego.

§ 5

Wykonawca ma prawo:

- wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych;

- żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 6

- Wykonawca zapewni nadzór inwestorski w zakresie wszystkich wymaganych branż.

- Osoby sprawujące obowiązki inspektora nadzoru muszą posiadać stosowne uprawnienia budowlane.

- Osoby mające sprawować obowiązki inspektora nadzoru w poszczególnych specjalnościach zostaną zgłoszone pisemnie Zamawiającemu w ciągu 5 dni od dnia podpisania umów z wykonawcami robót budowlanych, natomiast Zamawiający w terminie 5 dni roboczych może wyrazić uzasadniony sprzeciw.

- Brak sprzeciwu zgłoszonego w terminie oznacza możliwość sprawowania obowiązków inspektora nadzoru przy realizacji umowy.

§ 7

Umowa może ulec rozwiązaniu w przypadku rozwiązania umów przez Zamawiającego z wykonawcami robót budowlanych przed zakończeniem inwestycji - w takim przypadku rozliczenie za wykonaną przez Wykonawcę pracę zostanie uzgodnione protokolarnie, proporcjonalnie do wartości wykonanej usługi.

§ 8

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wyraża się kwotą:

Netto: …………………………

Brutto: ……………………..

(słownie brutto:  …………………………..).

- Kwota brutto określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową i zawiera wszystkie koszty związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

- Roboty dodatkowe i inne prace zwiększające zakres umów ZP/05-1/16 i ZP/05-2/16 nie przekraczające 20 % ich wartości nie stanowią podstawy do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Rozliczenie za wykonane usługi będzie się odbywało co dwa miesiące.

§ 9

1.	Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy następować będzie co dwa miesiące na podstawie prawidłowo wystawionych faktur częściowych, do których Wykonawca zobowiązany jest dołączyć raport, zawierający informacje na temat zaawansowania nadzorowanych robót. Na podstawie faktur częściowych Zamawiający zapłaci do 90 % należnego Wykonawcy wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia będzie proporcjonalna do stanu zaawansowania robót wykonanych w ramach umów ZP/05-1/16 i ZP/05-2/16. Kwota na fakturze końcowej wynosić będzie pozostałą część wynagrodzenia brutto Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy.

2.	Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej, poprawnej pod względem rachunkowym faktury wraz z raportem.

3. 	Raport, o którym mowa w ust. 2 winien zawierać informacje z przebiegu realizacji zadania ZP/05/16, w szczególności:

a) opis robót zakończonych i rozpoczętych w okresie objętym raportem,

b) roboty planowane do wykonania w ciągu następnego okresu, który będzie objęty raportem,

c) zakres robót wykonanych przez podwykonawców,

d) stan kadry roboczej i wyposażenia na placu budowy,

e) problemy bhp,

f) wyniki kontroli jakości,

g) analizę zgodności postępu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

h) trudności związane z realizacją inwestycji i podjęte lub zaproponowane środki zaradcze,

i) potencjalne lub zgłoszone roszczenia wykonawców robót budowlanych lub podwykonawców.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (polisę OC) o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 złotych (pięćset tysięcy złotych). Kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wykonawca przekaże zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Przed końcem obowiązywania przedłożonej polisy Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię polisy potwierdzającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  na dalszy okres realizacji umowy.

§ 11

- 1. 	Ewentualne zmiany i uzupełnienia treści umowy z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych mogą być wprowadzone wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.

- 2. 	Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:

zmiany terminu wykonania usługi,

podwyższenia wynagrodzenia związanego z przekroczeniem limitu wskazanego w § 8 ust. 3 niniejszej umowy,

obniżenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia przedmiotu umowy zawartej z generalnym wykonawcą,

zmiany podatków i opłat,

zmiany ilości usług,

zmiany osób wykonujących przedmiot umowy, jednak warunkiem zmiany jest spełnianie przez osoby zastępujące wymogów określonych przez Zamawiającego w SIWZ.

- 3. 	Wszystkie  powyższe  postanowienia,  stanowią  katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- 4. 	Warunkiem dokonania zmian, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt 3 niniejszego paragrafu jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego:

      - opis propozycji zmiany,

uzasadnienie zmiany,

obliczenie kosztów zmiany, jeżeli będzie ona miała wpływ na wynagrodzenie wykonawcy.

- 5. 	Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania Umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 12

1.	Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonywanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z prawem budowlanym i kodeksem cywilnym w zakresie powierzonych czynności objętych przedmiotem umowy.

2.	Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) w przypadku nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwania jej wykonywania na okres dłuższy niż 14 dni, wyłączając okres przestoju,

b) w przypadku wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy w sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych obowiązków,

c) w przypadku zaprzestania działalności Wykonawcy, ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub utraty uprawnień przez Wykonawcę,

d) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu.

W  przypadkach określonych w pkt. a-d) Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, a Wykonawca ma prawo żądać jedynie wynagrodzenia należnego za usługi wykonane do chwili odstąpienia od umowy.

3.	W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących wyłączenie po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 8 ust. 1.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.

§ 13

1. 	W przypadku  braku realizacji umowy, nienależytego wykonywania obowiązków określonych w § 4 lub niezasadnego wstrzymania realizacji niniejszej umowy przez Wykonawcę Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin, w jakim ma ponownie podjąć realizację niniejszej umowy. Od dnia bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w podjęciu lub wykonywaniu prac.

2.	W każdym przypadku, gdy poniesiona przez Zamawiającego szkoda przewyższa wartość naliczonej kary umownej Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy za każde naruszenie poufności, o której mowa w § 14 niniejszej umowy.

§ 14

1.	Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji niniejszej Umowy będą traktowane jako poufne i stanowiące tajemnicę Zamawiającego, zaś ich ujawnienie wymaga uzyskania każdorazowej akceptacji przez Zamawiającego na piśmie.

2.	Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, prawomocnego orzeczenia sądowego lub polecenia urzędowego wydanego przez właściwy organ w zakresie posiadanych kompetencji. W każdym takim przypadku, przed ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych Wykonawca będzie zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Zamawiającego.

3.	Strony zgodnie oświadczają, że zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z niniejszą Umową obowiązuje od dnia jej zawarcia przez cały okres jej obowiązywania.

4. W przypadku realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez podwykonawcę, Wykonawca odpowiada za działania podwykonawcy związane ze zobowiązaniem do zachowania poufności jak za działania własne.

§ 15

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, tj. prawo zamówień publicznych, kodeks cywilny oraz ustawa prawo budowlane.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach - jeden dla Wykonawcy, a dwa dla Zamawiającego.

Zamawiający:                                                                   Wykonawca:

Załączniki:

1. Uprawnienia wykonawcy

2. SIWZ wraz z załącznikami

3. Oferta wykonawcy